“新城里”智慧社区建设方案

一、建设背景

随着数字技术快速融入居民生活，社区作为城市治理的 “最后一公里”，智能化升级已成为提升服务质量的关键。当前，传统社区在安全管理、便民服务等方面逐渐显露出短板：门禁系统依赖人工核验效率低，监控覆盖不足导致安全隐患难追溯；居民办事多跑线下、老年群体适应数字服务较慢，便民资源整合不够；公共区域能耗监测粗放，与绿色低碳发展要求存在差距。

在此背景下，本社区聚焦 “安全、便民、绿色” 三大核心，计划通过三年系统建设，整合智能硬件与数字平台，破解传统管理难题，让居民在安全保障、生活便利、环境友好等方面获得切实提升，推动社区服务从 “被动响应” 向 “主动感知” 转型，打造更具温度的智慧生活场景。

二、建设目标

智慧社区建设将分阶段稳步推进，2025 年重点筑牢安全基础，实现智能门禁、高清监控在小区出入口、单元楼等关键区域全覆盖，解决传统安防漏洞，确保全社区智能设备覆盖率达到 80%，为后续升级打下坚实基础。同时，通过宣传引导让多数居民了解建设内容，凝聚参与共识。

2026 至 2027 年将深化服务与绿色转型，2026 年上线社区便民服务平台，整合报修、缴费、周边商户资源，让居民 “少跑腿、好办事”；2027 年完成光伏停车场改造，推动公共区域能耗降低 30%，并通过智能设备助力垃圾分类、节能降耗，最终形成安全有保障、服务有效率、环境更友好的智慧社区生态。

三、重点任务

| 安全防护 | 升级全社区智能门禁系统 | 社区居委会、物业工程部 | 2025 年 12 月前 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便民服务 | 开发社区便民服务平台 | 社区居委会、科技公司、志愿者团队 | 2026 年 6 月前 |
| 绿色低碳 | 改造 2 个社区停车场 | 社区居委会、电力公司、环保部门 | 2027 年 12 月前 |

四、实施保障

组织保障：成立由居委会主任、物业负责人、居民代表、技术专家组成的专项工作组，每月召开进度推进会，协调解决建设难题。

经费保障：每年专项经费 50 万元，优先用于智能设备采购与平台开发；设立居民众筹通道，鼓励商户赞助绿色项目，拓宽资金来源。

技术保障：与本地科技企业签订运维协议，确保智能系统 24 小时技术支持；每季度开展设备巡检，保障系统稳定运行。

居民参与：通过社区公告、微信群、听证会等形式公示建设方案，收集居民意见；设立 “智慧社区体验官” 岗位，招募 10 名居民参与功能测试与优化建议。